## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Durango | 15 | 1 | 40
| Durango | 1 | 1 | 40

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR17170200897331 | Construcción De Domo En Cancha Pública, Localidad El Paraiso, Municipio De Gómez Palacio, Durango - 5216143 | 5216143 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300956993 | Construcción De Domo En Cancha Pública, Localidad Chihuahuita (Chihuahuita Viejo), Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5215945 - 2960 | 2960 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 229792 | 229792 | 229792 | 29.9236 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: la obra se encuentra con avance del 50% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300957379 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Clave Sep 10dpr0691f, Localidad La Flor, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5227345 - 3049 | 3049 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1083900 | 1071977.1 | 1071977.1 | 1071977.1 | 723700.63 | 723700.63 | 723700.63 | 67.5108 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: avance de obra 85% / Física: de avance de obra / Registro:
DUR17170300957380 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Francisco I. Madero, Clave Sep 10dpr0593p, Localidad Santa Clara, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5227516 - 3051 | 3051 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1083900 | 1071977.1 | 1071977.1 | 1071977.1 | 741040.59 | 741040.59 | 741040.59 | 69.1284 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: avance de obra del 90% / Física: / Registro:
DUR17170300957443 | Construcción De Domo En Cancha Pública, Localidad El Vergelito, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5215813 - 2958 | 2958 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 459590.51 | 459590.51 | 459590.51 | 59.8481 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: la obra se encuentra en el 75% / Física: / Registro:
DUR17170300957951 | Construcción De Domo En Cancha Pública, Localidad Los Ángeles, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5215879 - 2959 | 2959 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1083900 | 1071977.1 | 1071977.1 | 1071977.1 | 320880.97 | 320880.97 | 320880.97 | 29.9336 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: avance de obra del 50% / Física: / Registro:
DUR17170300958698 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica No. 4 General J. Agustín Castro, Localidad Santa Cruz Luján, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5227096 - 3047 | 3047 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 792270 | 783555.03 | 783555.03 | 783555.03 | 234529.3 | 234529.3 | 234529.3 | 29.9314 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300958757 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Josefa Ortíz De Domínguez Clave 10dpr0318z, Localidad La Aurora, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5216247 - 2964 | 2964 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 227858.12 | 227858.12 | 227858.12 | 29.6718 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300959207 | Construcción De Domo En Cancha Pública, Localidad Nuevo Barro, Municipio De Gómez Palacio, Durango - 5216077 - 2962 | 2962 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1083900 | 1071977.1 | 1071977.1 | 1071977.1 | 320814.7 | 320814.7 | 320814.7 | 29.9274 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300960197 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave Sep 10dpr1240j, Localidad Las Lechuzas, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5216313 - 2965 | 2965 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 409816.82 | 409816.82 | 409816.82 | 53.3665 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300961089 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave Sep 10dpr0597a, Localidad Puente La Torreña, Municipio De Gómez Palacio, Durango - 5217004 - 2974 | 2974 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 229798.51 | 229798.51 | 229798.51 | 29.9245 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300961915 | Construcción De Domo En Cancha Pública, Localidad El Paraiso, Municipio De Gómez Palacio, Durango - 5216143 - 2963 | 2963 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1083900 | 1071977.1 | 1071977.1 | 1071977.1 | 320880.97 | 320880.97 | 320880.97 | 29.9336 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300962314 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave Sep 10dpr1314k, Localidad Aquiles Serdán, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5216643 - 2969 | 2969 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 229708.49 | 229708.49 | 229708.49 | 29.9127 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300963171 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Francisco Sarabia, Clave Sep 10kpr1766w, Localidad Barro 33, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5227450 - 3050 | 3050 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 669684.41 | 669684.41 | 669684.41 | 87.2066 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300963232 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Vicente Suárez, Clave Sep 10dpr0875m, Localidad La Flor, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5215279 - 2954 | 2954 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 229792 | 229792 | 229792 | 29.9236 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300963721 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec, Clave Sep 10dpr0688s, Localidad Reforma, Municipio De Gómez Palacio, Durango. - 5216379 - 2966 | 2966 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 776470 | 767928.83 | 767928.83 | 767928.83 | 229709.49 | 229708.49 | 229708.49 | 29.9127 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: