## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Durango | 91 | 1 | 40

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 91
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR17170200858366 | Pavimentación De Calle Arabia Entre Calle Islancia Y C Libia De La Colo Leticia Herrera - 87164 | 87164 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1075468.49 | 1075468.49 | 1075468.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA DESDE LA MIDS / Física: OBRA CANCELADA DESDE LA MIDS / Registro:
DUR17170200858367 | Pavimentacion De Calles Miguel Angel Arce Entre C Rio Florido Y C Benito Juarez - 87913 | 87913 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2026646.21 | 2026646.21 | 2026646.21 | 2026646.21 | 1892401.05 | 1892401.05 | 1892401.05 | 93.376 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858368 | Rehabilitación Del Edificio Anexo A Presidencia Municipal Dispensario Medico De Salud - 88625 | 88625 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO DESDE LA MIDS / Registro:
DUR17170200858369 | Ampliacion De Red Electrica En Nuevo Gómez - 88225 | 88225 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2042995.79 | 2042995.79 | 2042995.79 | 2042995.79 | 603852.21 | 603852.21 | 603852.21 | 29.5572 | 0 | Otros | 83 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858370 | Construcción Del Colector Juan Al Monte En La Colonia Cinco De Mayo - 89869 | 89869 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2050933.1 | 2050933.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO DESDE LA MIDS / Registro:
DUR17170200858371 | Equipamiento Del Edificio Anexo A Presidencia Clínica De Salud Municipal - 88779 | 88779 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA DESDE LA MIDS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858372 | Ampliacon De Red Electrica En La Col Luis Donaldo Colosio - 87974 | 87974 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1581524.86 | 1581524.86 | 1581524.86 | 1581524.86 | 473725.67 | 473725.67 | 473725.67 | 29.9537 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
DUR17170200858373 | Calle Argelia Entre Calle Islandia Y Calle Israel De La Colonia Leticia Herrera - 85042 | 85042 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 520261.81 | 520261.81 | 520261.81 | 520261.81 | 374657 | 374657 | 374657 | 72.0132 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858374 | Calle Islandia Entre Blvd Naciones Unidas Y Calle Arabia De La Colonia Leticia Herrera - 85103 | 85103 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 971261.85 | 971261.85 | 971261.85 | 971261.85 | 290669.22 | 290669.22 | 290669.22 | 29.927 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858375 | Pavimentacion De Calles Ente Polinia Y Blvd Naciones Unidas Y Calle Republica China De La Colonia Leticia Herrera - 84768 | 84768 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 564222.29 | 564222.29 | 564222.29 | 564222.29 | 444974.54 | 444974.54 | 444974.54 | 78.8651 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858376 | Pavimentación De Calles En Inglaterra Entre Calle Arabia Y Calle España De La Colonia Leticia Herrera - 85183 | 85183 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 594026.54 | 594026.54 | 594026.44 | 29.8796 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858377 | Mejoramiento De Servicio Sanitario En El Jardin De Niños Melchor Ocampo - 73603 | 73603 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Piezas | 223 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA FISICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 50% / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858378 | Aula Mejoramiento De La Escuela Primaria Doña Jose Ortiz - 75414 | 75414 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858379 | Pavimentación De Calle India Entre Blvd Naciones Unidas Y Arabia De La Colonia Leticia Herrera - 71917 | 71917 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1102052.59 | 1102052.59 | 1102052.59 | 1102052.59 | 914679.26 | 914679.26 | 914679.26 | 82.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858380 | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Jeah Herry Dunant - 72978 | 72978 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 0 | Financiera: obra cancelada desde la mids / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858381 | Aula Mejoramiento De Jardín De Niños Jean Piaget - 72834 | 72834 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA FISICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA / Registro: LA OBRA ES MEJORAMIENTO EN SUS AULAS Y PRESENTA UN AVANCE DEL 50% FINANCIERO Y FISICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858383 | Perforacion De Dos Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable Bugambilias - 89813 | 89813 | Durango | Gómez Palacio | Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4267655.89 | 4267655.89 | 4267655.89 | 4267655.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858384 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecuandaria Ciento Setenta Y Dos - 82162 | 82162 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 50 | 0 | Piezas | 199 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858385 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Numero Sesenta Y Tres - 82017 | 82017 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA.
DUR17170300913713 | Construccion De Corral Caprino En El Ejido Ahedo - 95182 | 95182 | Durango | Gómez Palacio | Amparo [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913714 | Sistema De Riego Tecnificado En Casa Blanca - 184119 | 184119 | Durango | Gómez Palacio | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913715 | Infraestructura Pecuaria Construcción Para Manejo Caprino Veinte Nueve De Agosto - 194887 | 194887 | Durango | Gómez Palacio | Conejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914843 | Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 81297 | 81297 | Durango | Gómez Palacio | Noria de la Tehua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Piezas | 39 | 100 | 35 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 30% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 35% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915049 | Desarrollo Institucional - 201330 | 201330 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1099979.1 | 1099979.9 | 1099979.9 | 1099979.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915050 | Construcción De Colector Juan Al Monte En La Colonia Cinco De Mayo - 198866 | 198866 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2750537.02 | 2750537.02 | 2750537.02 | 2750537.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR17170300915051 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios De La Escuela Primaria José Rebollo Acosta - 198410 | 198410 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 30 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 30% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 30% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915052 | Equipamiento Electromecánico Del Pozo San Ignacio Iii Gómez Palacio - 198894 | 198894 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1988419.62 | 1988419.62 | 1988419.62 | 1988419.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915082 | Construcción De Losa De Concreto En La Colonia Tierra Blanca - 175426 | 175426 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915089 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Leticia Herrera - 160315 | 160315 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95040 | 95040 | 95040 | 95040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915090 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Nuevo Gomez - 160391 | 160391 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137280 | 137280 | 137280 | 137280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915091 | Construcción De Techo Firmes En La Colonia Miguel De La Madrid - 160358 | 160358 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62040 | 62040 | 62040 | 62040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915092 | Construcción De Techos Firmes En La Colonia Las Luizas - 160303 | 160303 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915093 | Construcción De Techo Firme En El Ejido Jabonoso - 160281 | 160281 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915094 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Nicolas Fernadez - 160378 | 160378 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915095 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 160345 | 160345 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915096 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Francisco Villa - 160237 | 160237 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915097 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Lazaro Cardenas - 160214 | 160214 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110220 | 110220 | 110220 | 110220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915098 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Cinco De Mayo - 160164 | 160164 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85140 | 85140 | 85140 | 85140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915099 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Casa Blanca - 160202 | 160202 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31680 | 31680 | 31680 | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915100 | Construcción De Techo Firme En La Colonia El Centenario - 160226 | 160226 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915101 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Siete De Noviembre - 160186 | 160186 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64680 | 64680 | 64680 | 64680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE OBRA / Registro:
DUR17170300915102 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Catorce De Noviembre - 160149 | 160149 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915103 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Ignacio - 160110 | 160110 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81390 | 81390 | 81390 | 81390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915104 | Construcción De Techos Firmes En La Colonia Jose Rebollo Acosta - 160427 | 160427 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915105 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Valle Del Guadiana - 160067 | 160067 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915106 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Valle Del Guadiana - 160529 | 160529 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915107 | Construcción De Techos Firmes En La Colonia Solidaridad - 160486 | 160486 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50160 | 50160 | 50160 | 50160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915108 | Construcción De Techo Firme En Ejido San Ignacio - 160461 | 160461 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915109 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jose Rebollo Acosta - 160082 | 160082 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189910 | 189910 | 189910 | 189910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915110 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Octaviano Rendon - 160675 | 160675 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915111 | Pisos Firmes En San Felipe San Ignacio Solidaridad Valle De Guadaiana - 161027 | 161027 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86588.7 | 86588.7 | 86588.7 | 86588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915112 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 159590 | 159590 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915113 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ernesto Herrera - 159448 | 159448 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915114 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Lazaro Cardenas - 159314 | 159314 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915115 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cinco De Mayo - 159278 | 159278 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162780 | 54260 | 54260 | 24260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915116 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nuevo Gómez - 159687 | 159687 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 379820 | 379820 | 379820 | 379820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915117 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Centenario - 159414 | 159414 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108520 | 108520 | 108520 | 108520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915118 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Luisas San Ignacio - 159551 | 159551 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915119 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Jabonoso - 159500 | 159500 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108520 | 108500 | 108500 | 108500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915120 | Cuartos Dormitorio En La Colonia Leticia Herrera - 159568 | 159568 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 298430 | 298430 | 298430 | 298430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915121 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco Villa - 159477 | 159477 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135650 | 135650 | 135650 | 135650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915122 | Pavimentación De Calle Arabia Entre C Islandia Y Libia De La Col Leticia Herrera - 94020 | 94020 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1072488.49 | 1072488.49 | 1072488.49 | 1072488.49 | 600161.47 | 600161.47 | 600161.47 | 55.9597 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915123 | Pavimentación De Calle Inglaterra Entre C Arabia Y Calle España De La Col Leticia Herrera - 93923 | 93923 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 594026.54 | 594026.54 | 594026.54 | 29.8796 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915124 | Aula Mejoramiento En La Escuela Primaria Constitución De Mil Novecientos Diez Y Siete Tm - 75621 | 75621 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR UNAS CUIS. / Física: PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA TANTO FINACIERAMENTE COMO FÍSICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915125 | Aula Mejoramiento De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon - 75525 | 75525 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 22000 | 22000 | 22000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE UNAS ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR UNAS CUIS. / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915126 | Aula Construcción De Escuela Primaria José Santos Valdez - 75084 | 75084 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 42500 | 42500 | 42500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE UNAS ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915127 | Aula Construccion De La Escuela Secuandaria General Jose Vasconcelos - 77148 | 77148 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915128 | Aula Mejoramiento Del Jardin De Niños Bertha Von Gummer - 73461 | 73461 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE UN 50 % DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915129 | Jardin De Niños Jean Henry Dunant De La Colonia Leticia Herrera - 93860 | 93860 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 50%
DUR17170300915130 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 94387 | 94387 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915131 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido Arcinas - 198480 | 198480 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 242983.78 | 242983.78 | 242983.78 | 242983.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915180 | Construcción De Red De Atarjeas Madrina En El Ejido El Compas - 198685 | 198685 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1617013.99 | 1617013.99 | 1617013.99 | 1617013.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915181 | Construcción De Perforación De Pozo Profundo En El Ejido Las Américas Dinamita Ii Como Nueva Fuente De Abastecimiento Las Americas - 177524 | 177524 | Durango | Gómez Palacio | Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10680042.55 | 10680042.55 | 10680042.55 | 10680042.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915182 | Construcción De Corral Para Manejo Caprino Del Ejido Eureka - 94408 | 94408 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro:
DUR17170300915186 | Construcción De Techos Firmes En El Ejido Pastor Rouaix - 160402 | 160402 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915187 | Pisos Firmes El El Mezquital Ii Miguel De La Madrid Pastor Rouaix - 161025 | 161025 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86500.58 | 86500.58 | 86500.58 | 86500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915188 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Pastor Rouaix - 159669 | 159669 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108520 | 108520 | 108520 | 108520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915192 | Construcción De Techos Firmes En Ejido La Popular - 160290 | 160290 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19140 | 19140 | 19140 | 19140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915193 | Pisos Firmes Cinco De Mayo Francisco Villa La Popular - 161014 | 161014 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172562.27 | 172562.77 | 172562.77 | 172562.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915194 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Popular - 159521 | 159521 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135650 | 135650 | 135650 | 135650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PREOCESO / Registro:
DUR17170300915195 | Construccion De Corral Para Manejo Caprino Providencia - 95105 | 95105 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915196 | Aula Mejoramiento En La Escuela Primaria Seis De Octubre Del Ejido Seis De Oc - 79763 | 79763 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 16000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 40 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 40% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 40% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915197 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido San Sebastián - 198516 | 198516 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97370.72 | 97370.72 | 97370.72 | 97370.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro:
DUR17170300915198 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido San Felipe - 198820 | 198820 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167146.7 | 167146.7 | 167146.7 | 167146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro:
DUR17170300915199 | Losas De Concreto En San Felipe - 199386 | 199386 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 247500 | 161700 | 161700 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915200 | Equipamiento Con Extractor Radial De Miel Bastidores En Ejido San Felipe - 195275 | 195275 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915204 | Cuartos Dormitorio En San Felipe - 159842 | 159842 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 705380 | 705380 | 705380 | 705380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915205 | Pisos Firmes Pastor Rouaix Rebollo Acosta San Felipe - 161023 | 161023 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86351.45 | 86858.5 | 86858.5 | 86858.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 0 | Financiera: ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915206 | Aula Mejoramiento En La Escuela Telesecundaria Ciento Ochenta Y Siete - 81966 | 81966 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915207 | Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica Cuarenta Y Nueve - 81952 | 81952 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 32500 | 32500 | 32500 | 50 | 0 | Piezas | 188 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE.
DUR17170300952792 | Construcción De Sistema De Riego Tecnificado En El Ejido Diez Y Ocho De Marzo - 195340 | 195340 | Durango | Gómez Palacio | 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 235000 | 117500 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.