## ReportePorEntidadNivelF
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2018
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Durango | Gómez Palacio | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017 | - | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 10093.18 |  |  |  | 56832524.17 | 56832524.17 | 56832524.17 | 56832524.17 | 56832524.17 | 56832524.17 | 56832524.17 | N/A
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2017 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | N/A | OBRAS TERMINADAS AL 100% FISICAMENTE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2017 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1099270.64 | 1099270.64 | 1099270.64 | 1099270.64 | 1099270.64 | 1099270.64 | 1099270.64 | N/A | OBRAS TERMINADAS AL 100% FISICAMNETE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2017 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1586108.56 | 1586108.56 | 1586108.56 | 1586108.56 | 1586108.56 | 1586108.56 | 1586108.56 | N/A | OBRAS TERMINADAS AL 100% FISICAMENTE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2017 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 4465003 | 4465003 | 4465003 | 4465003 | 4465003 | 4465003 | 4465003 | N/A | OBRAS TERMINADAS AL 100% FISICAMENTE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2017 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 36635841.04 | 36635841.04 | 36635841.04 | 36635841.04 | 36635841.04 | 36635841.04 | 36635841.04 | N/A | OBRAS TERMINADAS AL 100% FISICAMENTE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2017 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 8346300.93 | 8346300.93 | 8346300.93 | 8346300.93 | 8346300.93 | 8346300.93 | 8346300.93 | N/A | OBRAS TERMINADAS AL 100% FISICAMENTE FALTO REGISTRAR EN LA MIDS LA OBRA 7026 DE LA LETICIA HERRERA
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2017 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | N/A | OBRAS TERMINADAS AL 100% FISICAMENTE
Durango | Gómez Palacio | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS Y TESORERIA | 1626.45 |  |  |  | 49338612 | 49338612 | 24669305 | 49338612 | 9013905.44 | 9013905.44 | 9013905.44 | N/A
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS Y TESORERIA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | EN PROCESO DE CONVENIO 0% DE AVANCE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS Y TESORERIA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 591 - SOFTWARE | 638612 | 638612 | 0 | 638612 | 0 | 0 | 0 | N/A | EN PROCESO DE CONVENIO 0% DE AVANCE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS Y TESORERIA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LICITACIÓN CON AVANCE DEL 0% DE AVANCE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS Y TESORERIA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 29500000 | 29500000 | 24669305 | 29500000 | 9013905.44 | 9013905.44 | 9013905.44 | N/A | LAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE DEL 65% DE OBRA
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS Y TESORERIA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 6400000 | 6400000 | 0 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | N/A | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LICITACIÓN CON UN AVANCE DEL 0% DE AVANCE
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | I004 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII | OBRAS P¿BLICAS Y TESORERIA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LICITACIÓN 0% DE AVANCE
Durango | Gómez Palacio | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 76263 | 0 |  |  | 197320361.16 | 208360707 | 104180352 | 63852493.4 | 63852493.4 | 63852493.4 | 63852493.4 | N/A
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 65400000 | 65400000 | 32700000 | 20400771.56 | 20400771.56 | 20400771.56 | 20400771.56 | N/A | ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 39200000.04 | 39200000.04 | 19600000.02 | 22676425.6 | 22676425.6 | 22676425.6 | 22676425.6 | N/A | RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 15000000 | 26040345.84 | 13020172.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 853 - OTROS CONVENIOS | 28020005.04 | 28020005.08 | 14010002.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 31094281.08 | 31094281.04 | 15547140.52 | 14643202.75 | 14643202.75 | 14643202.75 | 14643202.75 | N/A | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO
Durango | Gómez Palacio | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | SIN IDENTIFICAR | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 18606075 | 18606075 | 9303036 | 6132093.49 | 6132093.49 | 6132093.49 | 6132093.49 | N/A | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO