## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | DUR18180101065919 | Proyecto de inversión | 1498429.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498429.41, modificado:1498429.41}} | Prevención Social De Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana | 7:Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 1 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. , lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 1498429.41 | 1498429.41 | 1198743.52 | 1198743.52 | 1198743.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | DUR18180101065920 | Proyecto de inversión | 1554000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554000.0, modificado:1554000.0}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Del Confianza | 7:Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 2 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | DUR18180101065928 | Proyecto de inversión | 4385700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385700.0, modificado:4385700.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 7:Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 4385700 | 4152000 | 3164500 | 3164500 | 3164500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | DUR18180101065929 | Proyecto de inversión | 7171164.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7171164.59, modificado:7171164.59}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Impartición De Justicia | 7:Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 7171164.59 | 7166790.2 | 6104642.92 | 6104642.92 | 6104642.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | DUR18180101065931 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicacion | 7:Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 375000 | 373972.4 | 373972.4 | 373972.4 | 373972.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR18180101065919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 1498429.41 | 1498429.41
DUR18180101065920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 1554000 | 1554000
DUR18180101065928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 4385700 | 4385700
DUR18180101065929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 7171164.59 | 7171164.59
DUR18180101065931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 375000 | 375000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR18180101065919 | Otros | 1 | 1
DUR18180101065920 | Otros | 1 | 1
DUR18180101065928 | Otros | 1 | 1
DUR18180101065929 | Otros | 1 | 1
DUR18180101065931 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR18180101065919 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611
DUR18180101065920 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611
DUR18180101065928 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611
DUR18180101065929 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611
DUR18180101065931 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR18180101065919 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.8 | 0
DUR18180101065920 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 1 | 0
DUR18180101065928 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.8 | 0
DUR18180101065929 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0.85 | 0
DUR18180101065931 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 1 | 0