## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | DUR180301400207 | Proyecto de inversión | 1566421.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566421.89, modificado:1566421.89}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE DE GÓMEZ PALACIO DURANGO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 1-1 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MIRAVALLE, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1566421.89 | 1566421.89 | 1566421.89 | 1566421.89 | 1566421.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400207/proyecto_INICIO, 1400207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400665 | Proyecto de inversión | 502692.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502692.32, modificado:502692.32}} | RECARPETEO EN CALLE FRANCISCO SARABIA DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6-6 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:GOMEZ PALACIO, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 502692.32 | 502692.32 | 502692.32 | 502692.32 | 502692.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-002/2018, contratista:PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:692773.0, importe_modificado:692773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400665/proyecto_INICIO, 1400665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400641 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN FRACCIONAMIENTO HACIENDAS EL REFUGIO DE GÓMEZ PALACIO DURANGO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 3-3 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HACIENDAS EL REFUGIO, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-002/2018, contratista:PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:692773.0, importe_modificado:692773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400641/proyecto_INICIO, 1400641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400222 | Proyecto de inversión | 1566421.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566421.89, modificado:1566421.89}} | RECARPETEO ASFALTICO EN FRACCIONAMIENTO FILADELFIA DE GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FILADELFIA, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1566421.89 | 1566421.89 | 1566421.89 | 1566421.89 | 1566421.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400222/proyecto_INICIO, 1400222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400649 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN FRACCIONAMIENTO PARQUE HUNDIDO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PARQUE HUNDIDO, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400649/proyecto_INICIO, 1400649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400633 | Proyecto de inversión | 1509521.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509521.01, modificado:1509521.01}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA DE GÓMEZ PALACIO DURANGO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2-2 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:SANTA TERESA, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1509521.01 | 1509521.01 | 1509521.01 | 1509521.01 | 1509521.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-002/2018, contratista:PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:692773.0, importe_modificado:692773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400633/proyecto_INICIO, 1400633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR180301400207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1566421.89 | 1566421.89
DUR180301400665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 502692.32 | 502692.32
DUR180301400641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 800000
DUR180301400222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1566421.89 | 1566421.89
DUR180301400649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 600000 | 600000
DUR180301400633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1509521.01 | 1509521.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR180301400207 | Metros | 1 | 100
DUR180301400665 | Metros | 1 | 100
DUR180301400641 | Metros | 1 | 100
DUR180301400222 | Metros | 1 | 100
DUR180301400649 | Metros | 1 | 100
DUR180301400633 | Metros | 1 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR180301400207 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | MIRAVALLE | -103.4964 | 25.5701
DUR180301400665 | Durango | Gómez Palacio |  | GOMEZ PALACIO | -103.4964 | 25.5701
DUR180301400641 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | HACIENDAS EL REFUGIO | -103.4964 | 25.5701
DUR180301400222 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | FILADELFIA | -103.4964 | 25.5701
DUR180301400649 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PARQUE HUNDIDO | -103.4964 | 25.5701
DUR180301400633 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | SANTA TERESA | -103.4964 | 25.5701

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR180301400207 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR180301400665 | Obra | HAB-002/2018 | PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 692773 | 692773.0
DUR180301400641 | Obra | HAB-002/2018 | PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 692773 | 692773.0
DUR180301400222 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR180301400649 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR180301400633 | Obra | HAB-002/2018 | PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 692773 | 692773.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR180301400207 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR180301400665 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR180301400641 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR180301400222 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR180301400649 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR180301400633 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95