## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | DUR180301400747 | Proyecto de inversión | 593399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593399.36, modificado:593281.19}} | ONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CANATLAN DGO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | HAYTO.CAN/PDR/002/2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2018-09-24 | 2018-11-30 | 593281.19 | 593281.19 | 593281.19 | 593281.19 | 593281.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PDR/002/2018, contratista:CONARTE, convocante:CANATLAN, monto:593281.19, importe_modificado:593281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1400747/proyecto_INICIO, 1400747/proyecto_FIN, 1400747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180401490217 | Proyecto de inversión | 556878.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556878.05, modificado:550752.39}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DURANGO // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA EN CIUDAD DE CANATLÁN, DURANGO) | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUN | 9863931 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-104.777217, lat:24.519669}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-104.776695, lat:24.51959}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 550752.39 | 550752.39 | 550752.39 | 550752.39 | 550752.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PDR/005/2018, contratista:CONVEXA, convocante:CANATLAN, monto:528140.46, importe_modificado:528140.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490217/proyecto_INICIO, 1490217/proyecto_FIN, 1490217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | DUR180301400158 | Proyecto de inversión | 1240621.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240621.38, modificado:1240621.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JARDIN DE NUÑOS DANISLAO DE GÓMEZ PALACIO DURANGO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 9976027 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-21 | 2018-12-31 | 1240621.38 | 1240621.38 | 447928.63 | 447928.63 | 447928.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400158/proyecto_INICIO, 1400158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR00180201135973 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247187.5}} | Construcción De Losa De 4 Aulas De Trabajo En Jardín De Niños José T. Cuellar, Canatlán, Durango | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 247187.5 | 247187.5 | 247187.5 | 247187.5 | 247187.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PRD/009/2018, contratista:CONARTE, convocante:CANATLAN, monto:247187.5, importe_modificado:247187.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274948/proyecto_INICIO, 1274948/proyecto_FIN, 1274948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400168 | Proyecto de inversión | 450746.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450746.64, modificado:450746.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 9975665 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PARQUE HUNDIDO, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 450746.64 | 450746.64 | 450746.64 | 450746.64 | 450746.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400168/proyecto_INICIO, 1400168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180401490209 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178020.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE 8 MÓDULOS PARA NIÑOS Y NIÑAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CANATLÁN, DURANGO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | MUN | 9861990 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-104.78708, lat:24.519923}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 178020 | 178020 | 178020 | 178020 | 178020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYATO.CAN/PDR/007/2018, contratista:CONARTE, convocante:CANATLAN, monto:178020.0, importe_modificado:178020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}} | {1490209/proyecto_INICIO, 1490209/proyecto_FIN, 1490209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | DUR180301400139 | Proyecto de inversión | 890224.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890224.61, modificado:890224.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA GENERAL JESÚS GARCIA GUTIERREZ DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 9975731 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:EJIDO COMPETENCIA, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 890224.61 | 890224.61 | 890224.61 | 890224.61 | 890224.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400139/proyecto_INICIO, 1400139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400189 | Proyecto de inversión | 267109.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267109.12, modificado:267109.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 9975895 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RESIDENCIAL HAMBURGO, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 267109.12 | 267109.12 | 267109.12 | 267109.12 | 267109.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-002/2018, contratista:PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:692773.0, importe_modificado:692773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400189/proyecto_INICIO, 1400189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR00180201136473 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197800.0}} | Construcción De Domo De Membrana Jardín De Niños José T. Cuellar, Canatlán, Durango | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PRD/008/2018, contratista:CONARTE, convocante:CANATLAN, monto:395554.39, importe_modificado:395554.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275449/proyecto_INICIO, 1275449/proyecto_PROCESO, 1275449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400150 | Proyecto de inversión | 701161.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701161.44, modificado:701161.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 63 LÁZARO CÁRDENAS DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 9975961 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 701161.44 | 701161.44 | 701161.44 | 701161.44 | 701161.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {1400150/proyecto_INICIO, 1400150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180401490225 | Proyecto de inversión | 1805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805000.0, modificado:1805000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, DURANGO // (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD REVOLUCION (LAS VIBORAS) DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO.) | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | MUN | 9925028 | S | 85 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1757.64, meta_modificada:1757.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-105.084825, lat:26.205968}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-105.085539, lat:26.206791}} | 2018-10-31 | 2018-12-05 | 1785145 | 1785145 | 1785145 | 1785145 | 1785145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DGO-R23-001-2018, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1785145.0, importe_modificado:1785145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1757.64}} | {1490225/proyecto_INICIO, 1490225/proyecto_PROCESO, 1490225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | DUR180401490218 | Proyecto de inversión | 413074.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413074.25, modificado:408530.44}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DURANGO // (CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA) DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DURANGO) | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUN | 9863996 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-104.707513, lat:24.450462}} | 2018-10-10 | 2018-11-30 | 408530.43 | 408530.43 | 408530.43 | 408530.43 | 408530.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PRD/003/2018, contratista:OSCAR ALBERTO, convocante:CANATLAN, monto:408530.44, importe_modificado:408530.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1490218/proyecto_FIN, 1490218/proyecto_PROCESO, 1490218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | DUR180401490216 | Proyecto de inversión | 493244.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493244.5, modificado:489941.66}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DURANGO // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO ZARCO EN CIUDAD DE CANATLÁN, DURANGO) | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUN | 9863523 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-104.778009, lat:24.530266}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-104.777368, lat:24.530201}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 489941.66 | 489941.66 | 489941.66 | 489941.66 | 489941.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PDR/004/2018, contratista:CONVEXA, convocante:CANATLAN, monto:489941.66, importe_modificado:489941.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1490216/proyecto_PROCESO, 1490216/proyecto_INICIO, 1490216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | DUR180401490226 | Proyecto de inversión | 2596011 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596011.0, modificado:2596011.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, DURANGO // (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL FRENTE Y COSTADO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD: SAN FERMIN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO.) | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | MUN | 10476398 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2758.0, meta_modificada:2758.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.805682, lat:26.323223}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.806947, lat:26.322305}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.805503, lat:26.322971}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.805702, lat:26.323249}} | 2018-10-31 | 2018-12-05 | 2567454.88 | 2567454.88 | 2567454.88 | 2567454.88 | 2567454.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DGO-R23-002-2018, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2567454.88, importe_modificado:2567454.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2758.0}} | {1490226/proyecto_INICIO, 1490226/proyecto_FIN, 1490226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | DUR00180201136200 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197800.0}} | Construcción De Domo En Preescolar Jardín De Niños Manuel M Flores, Canatlán, Durango | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PRD/008/2018, contratista:CONARTE, convocante:CANATLAN, monto:395554.39, importe_modificado:395554.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275176/proyecto_INICIO, 1275176/proyecto_PROCESO, 1275176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400745 | Proyecto de inversión | 599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.99, modificado:592940.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 10 SANITARIOS PARA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN CANATLAN DGO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | HAYTO.CAN/PDR/001/2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2018-09-04 | 2018-10-30 | 592940.49 | 592940.49 | 592940.49 | 592940.49 | 592940.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PRD/001/2018, contratista:CONARTE, convocante:CANATLAN, monto:592940.49, importe_modificado:592940.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {1400745/proyecto_INICIO, 1400745/proyecto_FIN, 1400745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR180301400177 | Proyecto de inversión | 521697.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521697.5, modificado:521697.5}} | CONTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GÓMEZ PALACIO DURANGO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 521697.5 | 521697.5 | 521697.5 | 521697.5 | 521697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB-005/2018, contratista:JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:364873.0, importe_modificado:364873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}} | {1400177/proyecto_INICIO, 1400177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | DUR18180201137365 | Proyecto de inversión | 1306800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306800.0, modificado:1306800.0}} | Construcción De Pavimento Hidráulico.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | U-04-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, ENTRE AVENIDAS MORELOS Y FRANCISCO I MADERO.-, lon:-104.122222, lat:24.446111}} | 2018-05-18 | 2018-06-01 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-005/2018, contratista:CASBE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, .S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1306800.0, importe_modificado:1306800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1276417/proyecto_FIN, 1276417/proyecto_INICIO, 1276417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | DUR18180101073245 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1425001.07}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Construcción De Cancha De Futbol Con Gradas, Luminarias Y Gimnasio Al Aire Libre, Loc. San Atenógenes (La Villita), Mpio. Poanas, Durango.) / | 10 | Durango | 22 | Poanas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:(23.989301; -104.01569), lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1425001.07 | 1425001.07 | 1425001.07 | 1425001.07 | 1425001.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/PDR/02/2018-A, contratista:PEDRO GRACIA ORONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:3056685.06, importe_modificado:1425001.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210476/proyecto_INICIO, 1210476/proyecto_PROCESO, 1210476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | DUR18180101071705 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1631683.99}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Construcción De Cancha De Futbol Con Gradas Y Luminarias, Loc. La Joya, Mpio. Poanas, Durango.) / | 10 | Durango | 22 | Poanas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:(23.838486; -103.999087), lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1631683.99 | 1631683.99 | 1631683.99 | 1631683.99 | 1631683.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/PDR/02/2018-B, contratista:PEDRO GRACIA ORONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:3056685.06, importe_modificado:1631683.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208936/proyecto_INICIO, 1208936/proyecto_FIN, 1208936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | DUR18180101072384 | Proyecto de inversión | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:274792.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Iluminación De Campo De Futbol Soccer, Loc. Villa Unión, Mpio. Poanas, Durango.) / | 10 | Durango | 22 | Poanas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:(23.971313; -104.054432), lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 274792 | 274792 | 274792 | 274792 | 274792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/PDR/01/2018-A, contratista:ALEJANDRO GUERRERO MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1263792.0, importe_modificado:274792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209615/proyecto_INICIO, 1209615/proyecto_FIN, 1209615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | DUR18180101073039 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Rehabilitación Y Modernización De Cancha De Futbol Rápido Con Pasto Sintético, Gradas Metálicas Y Luminarias, Localidad Villa Unión, Municipio De Poanas, Durango.) / | 10 | Durango | 22 | Poanas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:(23.971494; -104.043982), lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/PDR/01/2018-B, contratista:ALEJANDRO GUERRERO MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1263792.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210270/proyecto_INICIO, 1210270/proyecto_FIN, 1210270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | DUR18180201137370 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Pavimento Hidráulico.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | U-02-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ANTONIO AMARO, DGO., lon:-104.018611, lat:24.275555}} | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2018, contratista:CASBE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, .S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {1276422/proyecto_INICIO, 1276422/proyecto_FIN, 1276422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | DUR180401495588 | Proyecto de inversión | 197101.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197101.47, modificado:197101.47}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA PERSONAS DE LA 3ERA EDAD | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MPIO CANATLAN |  | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 197101.47 | 197101.47 | 197101.47 | 197101.47 | 197101.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PDR/2018, contratista:CONARTE, convocante:CANATLAN, monto:197101.47, importe_modificado:197101.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1495588/proyecto_INICIO, 1495588/proyecto_FIN, 1495588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR180301400747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 593399.36 | 593281.19
DUR180401490217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 556878.05 | 550752.39
DUR180301400158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1240621.38 | 1240621.38
DUR00180201135973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 250000 | 247187.5
DUR180301400168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 450746.64 | 450746.64
DUR180401490209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 180000 | 178020
DUR180301400139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 890224.61 | 890224.61
DUR180301400189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 267109.12 | 267109.12
DUR00180201136473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 200000 | 197800
DUR180301400150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 701161.44 | 701161.44
DUR180401490225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1805000 | 1805000
DUR180401490218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 413074.25 | 408530.44
DUR180401490216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 493244.5 | 489941.66
DUR180401490226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2596011 | 2596011
DUR00180201136200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 200000 | 197800
DUR180301400745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 599999.99 | 592940.49
DUR180301400177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 521697.5 | 521697.5
DUR18180201137365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1306800 | 1306800
DUR18180101073245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1441000 | 1425001.07
DUR18180101071705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1650000 | 1631683.99
DUR18180101072384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 278000 | 274792
DUR18180101073039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989000
DUR18180201137370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
DUR180401495588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 197101.47 | 197101.47

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR180301400747 | Aula | 1 | 1
DUR180401490217 | Otros | 1 | 1
DUR180301400158 | Metros | 1 | 100
DUR00180201135973 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301400168 | Metros | 1 | 100
DUR180401490209 | Aula | 8 | 8
DUR180301400139 | Metros | 1 | 100
DUR180301400189 | Metros | 1 | 100
DUR00180201136473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301400150 | Metros | 1 | 100
DUR180401490225 | Metros lineales | 1757.64 | 1757.64
DUR180401490218 | Aula | 1 | 1
DUR180401490216 | Otros | 1 | 1
DUR180401490226 | Metros | 2758 | 2758
DUR00180201136200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301400745 | Lote | 10 | 10
DUR180301400177 | Metros | 1 | 100
DUR18180201137365 | Metros Cuadrados | 1 | 1400
DUR18180101073245 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101071705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101072384 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101073039 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201137370 | Metros Cuadrados | 1 | 2900
DUR180401495588 | Aula | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR180301400747 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR180401490217 | Durango | Canatlán | Canatlán |  | -104.7772 | 24.5197
DUR180401490217 | Durango | Canatlán | Canatlán |  | -104.7767 | 24.5196
DUR180301400158 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | EJIDO LA TEHUA | -103.4964 | 25.5701
DUR00180201135973 | Durango | Canatlán |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR180301400168 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | FRACCIONAMIENTO PARQUE HUNDIDO | -103.4964 | 25.5701
DUR180401490209 | Durango | Canatlán | Canatlán |  | -104.7871 | 24.5199
DUR180301400139 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | EJIDO COMPETENCIA | -103.4964 | 25.5701
DUR180301400189 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | RESIDENCIAL HAMBURGO | -103.4964 | 25.5701
DUR00180201136473 | Durango | Canatlán |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR180301400150 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE | -103.4964 | 25.5701
DUR180401490225 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -105.0848 | 26.206
DUR180401490225 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -105.0855 | 26.2068
DUR180401490218 | Durango | Canatlán | Canatlán |  | -104.7075 | 24.4505
DUR180401490216 | Durango | Canatlán | Canatlán |  | -104.778 | 24.5303
DUR180401490216 | Durango | Canatlán | Canatlán |  | -104.7774 | 24.5302
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8057 | 26.3232
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8069 | 26.3223
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8055 | 26.323
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8057 | 26.3232
DUR00180201136200 | Durango | Canatlán |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR180301400745 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR180301400745 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR180301400745 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR180301400177 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO | -103.4964 | 25.5701
DUR18180201137365 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, ENTRE AVENIDAS MORELOS Y FRANCISCO I MADERO.- | -104.1222 | 24.4461
DUR18180101073245 | Durango | Poanas |  | (23.989301; -104.01569) | -104.0441 | 23.9751
DUR18180101071705 | Durango | Poanas |  | (23.838486; -103.999087) | -104.0441 | 23.9751
DUR18180101072384 | Durango | Poanas |  | (23.971313; -104.054432) | -104.0441 | 23.9751
DUR18180101073039 | Durango | Poanas |  | (23.971494; -104.043982) | -104.0441 | 23.9751
DUR18180201137370 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ANTONIO AMARO, DGO. | -104.0186 | 24.2756
DUR180401495588 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR180301400747 | Obra | HAYTO.CAN/PDR/002/2018 | CONARTE | CANATLAN | 593281.19 | 593281.19
DUR180401490217 | Obra | HAYTO.CAN/PDR/005/2018 | CONVEXA | CANATLAN | 528140.46 | 528140.46
DUR180301400158 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR00180201135973 | Obra | HAYTO.CAN/PRD/009/2018 | CONARTE | CANATLAN | 247187.5 | 247187.5
DUR180301400168 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR180401490209 | Obra | HAYATO.CAN/PDR/007/2018 | CONARTE | CANATLAN | 178020 | 178020.0
DUR180301400139 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR180301400189 | Obra | HAB-002/2018 | PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 692773 | 692773.0
DUR00180201136473 | Obra | HAYTO.CAN/PRD/008/2018 | CONARTE | CANATLAN | 395554.39 | 395554.39
DUR180301400150 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR180401490225 | Obra | PMH-DGO-R23-001-2018 | TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 1785145 | 1785145.0
DUR180401490218 | Obra | HAYTO.CAN/PRD/003/2018 | OSCAR ALBERTO | CANATLAN | 408530.44 | 408530.44
DUR180401490216 | Obra | HAYTO.CAN/PDR/004/2018 | CONVEXA | CANATLAN | 489941.66 | 489941.66
DUR180401490226 | Obra | PMH-DGO-R23-002-2018 | TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 2567454.88 | 2567454.88
DUR00180201136200 | Obra | HAYTO.CAN/PRD/008/2018 | CONARTE | CANATLAN | 395554.39 | 395554.39
DUR180301400745 | Obra | HAYTO.CAN/PRD/001/2018 | CONARTE | CANATLAN | 592940.49 | 592940.49
DUR180301400177 | Obra | HAB-005/2018 | JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 364873 | 364873.0
DUR18180201137365 | Obra | MGV-OPM-005/2018 | CASBE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, .S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1306800 | 1306800.0
DUR18180101073245 | Obra | MPD/OP/PDR/02/2018-A | PEDRO GRACIA ORONA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 3056685.06 | 1425001.07
DUR18180101071705 | Obra | MPD/OP/PDR/02/2018-B | PEDRO GRACIA ORONA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 3056685.06 | 1631683.99
DUR18180101072384 | Obra | MPD/OP/PDR/01/2018-A | ALEJANDRO GUERRERO MORENO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1263792 | 274792.0
DUR18180101073039 | Obra | MPD/OP/PDR/01/2018-B | ALEJANDRO GUERRERO MORENO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1263792 | 989000.0
DUR18180201137370 | Obra | MGV-OPM-007/2018 | CASBE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, .S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401495588 | Obra | HAYTO.CAN/PDR/2018 | CONARTE | CANATLAN | 197101.47 | 197101.47

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR180301400747 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401490217 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301400158 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR00180201135973 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301400168 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR180401490209 | 2018 | 4 | Aula | 8 | 8 | 8 | 100
DUR180301400139 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR180301400189 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR00180201136473 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301400150 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 80 | 80
DUR180401490225 | 2018 | 4 | Metros lineales | 1757.64 | 1757.64 | 1757.64 | 100
DUR180401490218 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401490216 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401490226 | 2018 | 4 | Metros | 2758 | 2758 | 2758 | 100
DUR00180201136200 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301400745 | 2018 | 4 | Lote | 10 | 10 | 10 | 100
DUR180301400177 | 2018 | 4 | Metros | 1 | 100 | 95 | 95
DUR18180201137365 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1400 | 1400 | 100
DUR18180101073245 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101071705 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101072384 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101073039 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201137370 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 2900 | 2900 | 100
DUR180401495588 | 2018 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100