## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | DUR190101505500 | Proyecto de inversión | 149747.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149747.34, modificado:149747.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO ESTACIÓN NOE - 6320 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6320 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACIÓN NOE VILMA ALE, lon:-103.58381064, lat:25.68269872}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 149747.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505513 | Proyecto de inversión | 2489943.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489943.99, modificado:2489943.99}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DE PASTOR ROUAIX - 6347 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6347 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5413.6, meta_modificada:5413.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50916001, lat:25.6789189}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505531 | Proyecto de inversión | 943454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943454.46, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIN EN CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DE PASTOR ROUAIX - 6373 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6373 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE CALIXTO CONTRERAS A ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50698088, lat:25.67880985}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505535 | Proyecto de inversión | 1640760.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640760.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES EN CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6386 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6386 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX , lon:-103.50957246, lat:25.6772882}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505470 | Proyecto de inversión | 463664.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463664.76, modificado:463664.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS - 6092 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6092 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS, lon:-103.58411104, lat:25.68385899}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 463664.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505560 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL Y TEJABAN EN LA POPULAR - 6464 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL Y TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL, lon:-103.46541549, lat:25.67428089}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505459 | Proyecto de inversión | 564687.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564687.53, modificado:564687.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE - 6044 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6044 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE, lon:-103.54732946, lat:25.78798558}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 564687.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505464 | Proyecto de inversión | 248849.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248849.1, modificado:149747.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE - 6077 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6077 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE, lon:-103.58445437, lat:25.68366561}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 149747.34 | 149747.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06-19, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA SA DE CV, convocante:SIDEAPAAR, monto:149747.34, importe_modificado:149747.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505525 | Proyecto de inversión | 2823087.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823087.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TERCERA Y CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6363 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6363 | S | 32 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6092.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50710007, lat:25.6794217}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508010 | Proyecto de inversión | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE - 12862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12862 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38395108, lat:25.69387288}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505288 | Proyecto de inversión | 177502.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177502.28, modificado:177502.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE - 5385 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 5385 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE SECTOR ESTADIO, lon:-103.38284224, lat:25.69559115}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01-19, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:SIDEPAAR, monto:177502.28, importe_modificado:177502.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1505288/proyecto_FIN, 1505288/proyecto_PROCESO, 1505288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509700 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PEDRO ANAYA EN LA COLONIA CINCO DE MAYO - 18011 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 18011 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:858.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE JUAN AL MONTE, CALLE MEXICO 91 INICIO 253429.52N 103293.59O FINAL 25°3446.56N 103°2912.51O T, lon:-103.4856044, lat:25.57572944}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 5000000 | 5000000 | 1495082.97 | 1495082.97 | 1495082.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-LP-ALC-002-19, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:262.3}} | {1509700/proyecto_PROCESO, 1509700/proyecto_INICIO, 1509700/proyecto_PROCESO, 1509700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505485 | Proyecto de inversión | 209414.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209414.2, modificado:209414.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS - 6288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6288 | S | 35 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS UBICADO POR LA TECHUMBRE, lon:-103.40912968, lat:25.77712618}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 209414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505491 | Proyecto de inversión | 302873.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302873.77, modificado:302873.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6305 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6305 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX SECTOR EL KINDER, lon:-103.50744339, lat:25.68077538}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 302873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507652 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE CORAL EN EJIDO LA POPULAR - 12047 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 12047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR UBICADO POR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA, lon:-103.46180711, lat:25.67552945}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507950 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO PARA TEJABAN Y ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EJIDO NUEVO BARRO - 12743 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12743 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EL EJIDO NUEVO BARRO, lon:-103.40359569, lat:25.8743884}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509672 | Proyecto de inversión | 2449542 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449542.0, modificado:2449542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESION DE CARCAMO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 17964 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 17964 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:987.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GENERAL JUAQUIN GUERRA, CALLE LAZARO CARDENAS INICIO 253424.43N 1032857.98° INTERMEDIO-1 25°3427.70N 103°28, lon:-103.48224627, lat:25.57067764}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 2449542 | 2449542 | 1804966.03 | 1804966.03 | 1804966.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-001-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA, monto:2449542.0, importe_modificado:2449542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:789.73}} | {1509672/proyecto_PROCESO, 1509672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509739 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO NUEVO GÓMEZ - 18090 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 18090 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:462.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRAMO-1 INICIO 253516.83N 1033158.56O FINAL 25°3522.57N 103°3210.21O TRAMO-2 INICIO 25°353.26N 103°3159.00O FINAL 25°3457.74N 103°321.99O, lon:-103.53426696, lat:25.58429889}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-ALC-003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES NARIM S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.95}} | {1509739/proyecto_PROCESO, 1509739/proyecto_FIN, 1509739/proyecto_PROCESO, 1509739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505543 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCIÓN DE CORRAL TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS - 6406 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 6406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO MANILA, 35134 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.4074891, lat:25.69943312}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101510342 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO - 19300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19300 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:605, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO CON LAS COORDENADAS 25.711063 -103.378519, lon:-103.38665441, lat:25.72119444}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508123 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EJIDO LA VEGA - 13147 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13147 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:836, direccion:EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MOEL EN EJIDO LA VEGA 25.4548 -103.2242, lon:-103.42098669, lat:25.71872}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508241 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID - 13517 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13517 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID, lon:-103.58428271, lat:25.68401369}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508257 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR - 13567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13567 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR, lon:-103.46223627, lat:25.6763997}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508278 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN PUENTE LA TORREÑA - 13615 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA, lon:-103.58432561, lat:25.63646036}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101510420 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR VEINTITRÉS - 19567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19567 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:906, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SECTOR II, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943, lon:-103.4104899, lat:25.69874258}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508352 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS - 13810 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS, lon:-103.4347196, lat:25.70758424}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507694 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINAS - 12144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINA, lon:-103.40818554, lat:25.77728076}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507754 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO SAN FELIPE - 12298 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38309277, lat:25.69178457}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508181 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX - 13342 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50697132, lat:25.68085273}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508204 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | ESPACIO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS - 13396 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS, lon:-103.40784222, lat:25.77662379}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508388 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR - 13890 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:636, direccion:EJIDO CASA BLANCA, 35024 CASA BLANCA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR, lon:-103.49239782, lat:25.69520998}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518587 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR VEINTITRES - 19635 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19635 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 -103.370170, lon:-103.37483805, lat:25.79975373}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518770 | Proyecto de inversión | 41666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41666.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN IGNACIO - 20172 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 20172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SAN IGNACIO 25.593374 -103.529776, lon:-103.52895611, lat:25.59339346}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547052 | Proyecto de inversión | 274156.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274156.61, modificado:258263.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA - 68211 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 68211 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.37406557, lat:25.79963781}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 258263.48 | 258263.48 | 258263.48 | 258263.48 | 258263.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1547052/proyecto_FIN, 1547052/proyecto_INICIO, 1547052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201548715 | Proyecto de inversión | 278129.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278129.9, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO - 71144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71144 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.45373348, lat:25.60494546}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540913 | Proyecto de inversión | 829133.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826977.69, modificado:826977.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR - 59282 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 59282 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1104.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR CON COORDENADAS 25.684354 -103.470544, lon:-103.46623088, lat:25.67880618}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR- R33-I3P-02-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAAR, monto:826977.69, importe_modificado:826977.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1104.1}} | {1540913/proyecto_INICIO, 1540913/proyecto_FIN, 1540913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532167 | Proyecto de inversión | 79465.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79465.68, modificado:79465.68}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS - 71310 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71310 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS INICIANDO EN LAS PRIMERA CALLES DEL EJIDO, lon:-103.53193324, lat:25.59877082}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532452 | Proyecto de inversión | 290049.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290049.75, modificado:120708.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO DIEZ Y OCHO DE MARZO - 71689 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 71689 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 35110 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO 18 DE MARZO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.36056188, lat:25.83496423}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 120708.01 | 120708.01 | 120708.01 | 120708.01 | 120708.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1532452/proyecto_INICIO, 1532452/proyecto_PROCESO, 1532452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532554 | Proyecto de inversión | 190717.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190717.64, modificado:190717.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO ABISINIA - 71829 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71829 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ABISINIA INICIANDO EN LA LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.40878636, lat:25.77650786}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532154 | Proyecto de inversión | 178797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178797.79, modificado:178797.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ - 71288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71288 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ, lon:-103.53248302, lat:25.58521141}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532195 | Proyecto de inversión | 381435.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381435.29, modificado:373805.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 71340 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71340 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX INICIANDO EN LAS CALLLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.50748631, lat:25.6807367}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 373805.45 | 373805.45 | 373805.45 | 373805.45 | 373805.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1532195/proyecto_INICIO, 1532195/proyecto_FIN, 1532195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540925 | Proyecto de inversión | 1482312.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482312.7, modificado:1482312.7}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES LA PLATA - 59300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 59300 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES- LA PLATA CON COORDENADAS 25.721516 -103.563565, lon:-103.56763737, lat:25.70240173}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-01/19, contratista:CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA RURAL, monto:1482312.7, importe_modificado:1482312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1540925/proyecto_INICIO, 1540925/proyecto_FIN, 1540925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505438 | Proyecto de inversión | 473521.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473521.78, modificado:473521.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE SECTOR ALBERCA - 5899 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 5899 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:728.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38241309, lat:25.69555247}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-02/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:473521.78, importe_modificado:473521.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.4}} | {1505438/proyecto_INICIO, 1505438/proyecto_FIN, 1505438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532231 | Proyecto de inversión | 135091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135091.66, modificado:136283.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO - 71407 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71407 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.50770088, lat:25.68065935}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1532231/proyecto_INICIO, 1532231/proyecto_FIN, 1532231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532546 | Proyecto de inversión | 91385.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91385.54, modificado:109026.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL TRIUNFO - 71822 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 71822 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL TRIUNFO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.51296616, lat:25.64411588}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1532546/proyecto_INICIO, 1532546/proyecto_PROCESO, 1532546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532120 | Proyecto de inversión | 230450.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230450.49, modificado:249203.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO JABONOSO - 71253 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71253 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN JABONOSO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.45291808, lat:25.60746099}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 249203.79 | 249203.79 | 249203.79 | 249203.79 | 249203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1532120/proyecto_FIN, 1532120/proyecto_PROCESO, 1532120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR190101505500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149747.34 | 149747.34
DUR190101505513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2489943.99 | 2489943.99
DUR190101505531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943454.46 | 0
DUR190101505535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640760.84 | 0
DUR190101505470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463664.76 | 463664.76
DUR190101505560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118500 | 0
DUR190101505459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564687.53 | 564687.53
DUR190101505464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248849.1 | 149747.34
DUR190101505525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823087.29 | 0
DUR190101508010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97000 | 0
DUR190101505288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177502.28 | 177502.28
DUR190101509700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
DUR190101505485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209414.2 | 209414.2
DUR190101505491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302873.77 | 302873.77
DUR190101507652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
DUR190101507950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101509672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2449542 | 2449542
DUR190101509739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
DUR190101505543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118500 | 0
DUR190101510342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 0
DUR190101508123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 0
DUR190101508241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101510420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR190101508352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101507694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101507754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101508181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190201518587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR190201518770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41666.67 | 0
DUR190201547052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274156.61 | 258263.48
DUR190201548715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278129.9 | 0
DUR190201540913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826977.69 | 826977.69
DUR190201540913 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR190201532167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79465.68 | 79465.68
DUR190201532452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290049.75 | 120708.01
DUR190201532554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190717.64 | 190717.64
DUR190201532154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178797.79 | 178797.79
DUR190201532195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381435.29 | 373805.45
DUR190201540925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482312.7 | 1482312.7
DUR190101505438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473521.78 | 473521.78
DUR190201532231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135091.66 | 136283.24
DUR190201532546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91385.54 | 109026.59
DUR190201532120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230450.49 | 249203.79

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR190101505500 | Metros lineales | 120 | 120
DUR190101505513 | Metros Cuadrados | 5413.6 | 5413.6
DUR190101505531 | Metros Cuadrados | 2045.9 | 0
DUR190101505535 | Metros Cuadrados | 3660 | 0
DUR190101505470 | Metros lineales | 730 | 730
DUR190101505560 | Otros | 1 | 0
DUR190101505459 | Metros lineales | 820 | 820
DUR190101505464 | Metros lineales | 320 | 0
DUR190101505525 | Metros Cuadrados | 6092 | 0
DUR190101508010 | Otros | 1 | 1
DUR190101505288 | Metros lineales | 1000 | 240
DUR190101509700 | Otros | 1 | 858.23
DUR190101505485 | Metros lineales | 420 | 260
DUR190101505491 | Metros lineales | 420 | 420
DUR190101507652 | Otros | 1 | 0
DUR190101507950 | Otros | 1 | 0
DUR190101509672 | Otros | 1500 | 987.75
DUR190101509739 | Metros lineales | 800 | 462.95
DUR190101505543 | Otros | 1 | 0
DUR190101510342 | Vivienda | 3 | 0
DUR190101508123 | Otros | 1 | 0
DUR190101508241 | Otros | 1 | 0
DUR190101508257 | Otros | 1 | 0
DUR190101508278 | Otros | 1 | 0
DUR190101510420 | Vivienda | 5 | 0
DUR190101508352 | Otros | 1 | 0
DUR190101507694 | Otros | 1 | 0
DUR190101507754 | Otros | 1 | 0
DUR190101508181 | Otros | 1 | 0
DUR190101508204 | Otros | 1 | 0
DUR190101508388 | Otros | 1 | 0
DUR190201518587 | Vivienda | 5 | 0
DUR190201518770 | Vivienda | 1 | 0
DUR190201547052 | Otros | 69 | 65
DUR190201548715 | Otros | 70 | 0
DUR190201540913 | Metros lineales | 1100 | 1104.1
DUR190201532167 | Otros | 20 | 0
DUR190201532452 | Otros | 73 | 31
DUR190201532554 | Otros | 48 | 0
DUR190201532154 | Otros | 45 | 0
DUR190201532195 | Otros | 96 | 96
DUR190201540925 | Metros lineales | 2550 | 2550
DUR190101505438 | Metros lineales | 725 | 728.4
DUR190201532231 | Otros | 34 | 35
DUR190201532546 | Otros | 23 | 28
DUR190201532120 | Otros | 58 | 64

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR190101505500 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACIÓN NOE VILMA ALE | -103.5838 | 25.6827
DUR190101505513 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5092 | 25.6789
DUR190101505531 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE CALIXTO CONTRERAS A ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.507 | 25.6788
DUR190101505535 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5096 | 25.6773
DUR190101505470 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS | -103.5841 | 25.6839
DUR190101505560 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL Y TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL | -103.4654 | 25.6743
DUR190101505459 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE | -103.5473 | 25.788
DUR190101505464 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE | -103.5845 | 25.6837
DUR190101505525 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5071 | 25.6794
DUR190101508010 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE | -103.384 | 25.6939
DUR190101505288 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE SECTOR ESTADIO | -103.3828 | 25.6956
DUR190101509700 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE JUAN AL MONTE, CALLE MEXICO 91 INICIO 253429.52N 103293.59O FINAL 25°3446.56N 103°2912.51O T | -103.4856 | 25.5757
DUR190101505485 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS UBICADO POR LA TECHUMBRE | -103.4091 | 25.7771
DUR190101505491 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX SECTOR EL KINDER | -103.5074 | 25.6808
DUR190101507652 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR UBICADO POR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA | -103.4618 | 25.6755
DUR190101507950 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EL EJIDO NUEVO BARRO | -103.4036 | 25.8744
DUR190101509672 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GENERAL JUAQUIN GUERRA, CALLE LAZARO CARDENAS INICIO 253424.43N 1032857.98° INTERMEDIO-1 25°3427.70N 103°28 | -103.4822 | 25.5707
DUR190101509739 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRAMO-1 INICIO 253516.83N 1033158.56O FINAL 25°3522.57N 103°3210.21O TRAMO-2 INICIO 25°353.26N 103°3159.00O FINAL 25°3457.74N 103°321.99O | -103.5343 | 25.5843
DUR190101505543 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | EJIDO MANILA, 35134 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -103.4075 | 25.6994
DUR190101510342 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO CON LAS COORDENADAS 25.711063 -103.378519 | -103.3867 | 25.7212
DUR190101508123 | Durango | Gómez Palacio | La Vega | EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MOEL EN EJIDO LA VEGA 25.4548 -103.2242 | -103.421 | 25.7187
DUR190101508241 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID | -103.5843 | 25.684
DUR190101508257 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR | -103.4622 | 25.6764
DUR190101508278 | Durango | Gómez Palacio | Puente De La Torreña | EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA | -103.5843 | 25.6365
DUR190101510420 | Durango | Gómez Palacio | Sector II | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SECTOR II, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 | -103.4105 | 25.6987
DUR190101508352 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | EJIDO EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS | -103.4347 | 25.7076
DUR190101507694 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINA | -103.4082 | 25.7773
DUR190101507754 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO SAN FELIPE | -103.3831 | 25.6918
DUR190101508181 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.507 | 25.6809
DUR190101508204 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS | -103.4078 | 25.7766
DUR190101508388 | Durango | Gómez Palacio | Casa Blanca | EJIDO CASA BLANCA, 35024 CASA BLANCA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR | -103.4924 | 25.6952
DUR190201518587 | Durango | Gómez Palacio | Eureka De Media Luna (Eureka) | EJIDO SAN FELIPE, 35118 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 -103.370170 | -103.3748 | 25.7998
DUR190201518770 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SAN IGNACIO 25.593374 -103.529776 | -103.529 | 25.5934
DUR190201547052 | Durango | Gómez Palacio | Eureka De Media Luna (Eureka) | EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.3741 | 25.7996
DUR190201548715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4537 | 25.6049
DUR190201540913 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR CON COORDENADAS 25.684354 -103.470544 | -103.4662 | 25.6788
DUR190201532167 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS INICIANDO EN LAS PRIMERA CALLES DEL EJIDO | -103.5319 | 25.5988
DUR190201532452 | Durango | Gómez Palacio | 18 De Marzo | EJIDO CALIFORNIA, 35110 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO 18 DE MARZO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.3606 | 25.835
DUR190201532554 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ABISINIA INICIANDO EN LA LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4088 | 25.7765
DUR190201532154 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ | -103.5325 | 25.5852
DUR190201532195 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX INICIANDO EN LAS CALLLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.5075 | 25.6807
DUR190201540925 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES- LA PLATA CON COORDENADAS 25.721516 -103.563565 | -103.5676 | 25.7024
DUR190101505438 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE | -103.3824 | 25.6956
DUR190201532231 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.5077 | 25.6807
DUR190201532546 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL TRIUNFO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.513 | 25.6441
DUR190201532120 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN JABONOSO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4529 | 25.6075

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR190101505464 | Adquisiciones | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06-19 | PAVIMENTOS LAGUNA SA DE CV | SIDEAPAAR | 149747.34 | 149747.34
DUR190101505288 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01-19 | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV | SIDEPAAR | 177502.28 | 177502.28
DUR190101509700 | Obra | SDAPA-GP-R33-LP-ALC-002-19 | INGENIERIA Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V. | SIDEAPA | 5000000 | 5000000.0
DUR190101509672 | Obra | SDAPA-GP-R33-IR-ALC-001-2019 | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V. | SIDEAPA | 2449542 | 2449542.0
DUR190101509739 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-ALC-003-2019 | CONSTRUCCIONES NARIM S.A. DE C.V. | SIDEAPA | 700000 | 700000.0
DUR190201547052 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201540913 | Obra | SIDEAPAAR-OBR- R33-I3P-02-19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | SIDEAPAAR | 826977.69 | 826977.69
DUR190201532452 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201532195 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201540925 | Obra | SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-01/19 | CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SIDEAPA RURAL | 1482312.7 | 1482312.7
DUR190101505438 | Obra | SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-02/19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 473521.78 | 473521.78
DUR190201532231 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201532546 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201532120 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR190101505500 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR190101505513 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5413.6 | 5413.6 | 0 | 0
DUR190101505531 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2045.9 | 0 | 0 | 0
DUR190101505535 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3660 | 0 | 0 | 0
DUR190101505470 | 2019 | 3 | Metros lineales | 730 | 730 | 0 | 0
DUR190101505560 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101505459 | 2019 | 3 | Metros lineales | 820 | 820 | 0 | 0
DUR190101505464 | 2019 | 3 | Metros lineales | 320 | 0 | 0 | 0
DUR190101505525 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6092 | 0 | 0 | 0
DUR190101508010 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190101505288 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1000 | 240 | 240 | 100
DUR190101509700 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 858.23 | 262.3 | 30.5629
DUR190101505485 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 260 | 0 | 0
DUR190101505491 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
DUR190101507652 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101507950 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101509672 | 2019 | 3 | Otros | 1500 | 987.75 | 789.73 | 79.9524
DUR190101509739 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 462.95 | 462.95 | 100
DUR190101505543 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101510342 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | 0
DUR190101508123 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508241 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508257 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508278 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101510420 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
DUR190101508352 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101507694 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101507754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508181 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508204 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508388 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201518587 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
DUR190201518770 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201547052 | 2019 | 3 | Otros | 69 | 65 | 65 | 100
DUR190201548715 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 0 | 0 | 0
DUR190201540913 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1104.1 | 1104.1 | 100
DUR190201532167 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 0 | 0 | 0
DUR190201532452 | 2019 | 3 | Otros | 73 | 31 | 31 | 100
DUR190201532554 | 2019 | 3 | Otros | 48 | 0 | 0 | 0
DUR190201532154 | 2019 | 3 | Otros | 45 | 0 | 0 | 0
DUR190201532195 | 2019 | 3 | Otros | 96 | 96 | 96 | 100
DUR190201540925 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2550 | 2550 | 2550 | 100
DUR190101505438 | 2019 | 3 | Metros lineales | 725 | 728.4 | 728.4 | 100
DUR190201532231 | 2019 | 3 | Otros | 34 | 35 | 35 | 100
DUR190201532546 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 28 | 28 | 100
DUR190201532120 | 2019 | 3 | Otros | 58 | 64 | 64 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".